## Hoja1
FUNCION | Fecha Estimada de Entrega
1. Funciones del Super Administrador:
1.1. Icono para crear nuevas “super cuentas” (Cantidad ilimitada de super… | 2018-07-12
1.1.2. Se debe definir la cantidad de Usuarios Directivos | 2018-07-12
1.1.3 Se debe definir la cantidad de Usuarios Residentes | 2018-07-16
1.1.3.1 Usuario Propietario | 2018-07-16
1.1.3.1.1 Solamente 1 propietario por terreno | 2018-07-16
1.1.3.2 Usuario Inquilino | 2018-07-16
1.1.3.2.1 Seleccionar numero de inquilinos | 2018-07-16
1.1.4 Definir la cantidad de Usuarios Seguridad | 2018-07-16
1.1.5 Definir que Usuarios Proveedores estaran disponibles en cada super cuenta | 2018-07-19
1.2 Icono donde se pueda entrar a seleccionar cualquier super cuenta y … | 2018-07-16
1.3 Icono de proveedores donde se pueda modificar el listado de proveedores con... | 2018-07-19
1.4 Icono de contabilidad del Super Administador | Falta Informacion
2. Funciones del Administador | 2018-07-16
2.1 Icono para crear las diferentes cuentas que pueden ser de Usuarios residentes… | 2018-07-16
2.1.1 En el caso de usuarios residentes | 2018-07-16
2.1.1.1 Usuario propietario (Maximo 1) | 2018-07-16
2.1.1.7 Usuario Inquilino(Hasta 4) | 2018-07-16
2.1.2 En el Caso de Usuarios Seguridad | 2018-07-24
2.2 Icono de Morosos | 2018-07-24
2.2.1 Crear parametro de numero de meses para ser moroso | 2018-07-24
2.3 Icono de contabilidad | Falta Informacion
2.3.1 Estado de cuenta de la adinistracion | Falta Informacion
2.3.1.1 Ver estado de cuenta | Falta Informacion
2.3.1.2 Posibilidad de hacer pago de super Administrador | Falta Informacion
2.3.2 Presupuestos/Cotizaciones | 2018-08-07
2.3.2.1 Crear un proyecto | 2018-08-14
2.3.2.1.1 Agregar nombre de proyecto | 2018-08-14
2.3.2.1.2 Agregar descripcion breve del proyecto | 2018-08-14
2.3.2.1.3 Agregar cotizacion | 2018-08-14
2.3.3 Ingresos | 2018-08-14
2.3.3.1 Crear el listado de categorias de ingreso | 2018-08-14
2.3.4.2 Agregar los ingresos diarios | 2018-08-14
2.3.4.2.1 Agregar monto | 2018-08-14
2.3.4.2.2 Seleccionar la gategoria egresos/gastos | 2018-08-14
2.3.4.2.3 Agregar ftografia de la factura o nota | 2018-08-14
2.3.4.2.4 Agregar comentarios | 2018-08-14
2.4 Icono de quejas y sugerencias | 2018-07-16
2.4.1. Opción para agregar una queja o sugerencia nueva. | 2018-07-16
2.4.1.1. Título de queja/sugerencia. | 2018-07-16
2.4.1.2. Descripción. | 2018-07-16
2.4.1.3. Fotografía(s). | 2018-07-16
2.4.2. Opción para ver quejas y sugerencias existentes. | 2018-07-16
2.4.2.1. Hacer comentario a queja/sugerencia existente. | 2018-07-19
2.4.2.2. Dar como finalizado el asunto. | 2018-07-19
2.5. Icono de Calendario | 2018-08-21
2.5.1. Definir categorías de los eventos para el calendario, ejemplo: | 2018-08-21
2.5.1.1. Asambleas | 2018-08-21
2.5.1.2. Zonas comunes | 2018-08-21
2.5.1.3. Mantenimientos programados | 2018-08-21
2.5.1.4. Días que pasa la basura | 2018-08-21
2.5.1.5. Etc. | 2018-08-21
2.5.2. Ver eventos existentes | 2018-08-21
2.5.2.1. Agregar nuevo evento | 2018-08-21
2.5.2.1.1. Seleccionar categoría | 2018-08-21
2.5.2.1.2. Fecha | 2018-08-21
2.5.2.1.3. Hora | 2018-08-21
2.5.2.1.4. Ubicación | 2018-08-21
2.5.2.2. Modificar eventos existentes | 2018-08-21
2.5.2.3. Cancelar eventos existentes | 2018-08-21
2.6. Icono de amenidades | 2018-08-21
2.6.1. Agregar amenidades | 2018-07-24
2.6.1.1. Tipo de amenidad | 2018-07-24
2.6.1.2. Costo | 2018-07-24
2.6.1.3. Ubicación | 2018-07-24
2.6.1.4. Imagen/Foto de las instalaciones | 2018-07-24
2.6.1.5. Descripción | 2018-07-24
2.6.2. Reservación de amenidades o zonas comunes | 2018-07-31
2.6.2.1. Seleccionar amenidad | 2018-07-31
2.6.2.2. Seleccionar hora | 2018-07-31
2.6.2.3. Realizar pago | 2018-07-31
2.7. Icono Información | 2018-07-24
2.7.1. Poder agregar información de las cuentas para pagos/transferencias | 2018-07-24
2.7.1.1. Agregar nombre de banco | 2018-07-24
2.7.1.2. Agregar número de cuenta bancaria | 2018-07-24
2.7.2. Numero telefónico de la caseta de vigilancia | 2018-07-24
2.7.3. Número telefónico de oficina administrativa | 2018-07-24
2.7.4. Información de la mesa directiva | 2018-07-24
2.7.4.1. Nombres y puestos de los integrantes | 2018-07-31
2.7.4.2. Números telefónicos | 2018-07-24
2.7.5. Teléfonos de emergencia | 2018-07-24
2.7.5.1. Bomberos | 2018-07-24
2.7.5.2. Policía | 2018-07-24
2.7.5.3. Etc. | 2018-07-24
2.7.6. Reglamento. | 2018-07-31
2.7.7. Etc. | 2018-07-31
2.8. Icono de Pagos | 2018-07-31
2.8.1. Agregar Banco | 2018-07-31
2.8.2. Agregar Cuenta bancaria | 2018-07-31
2.9. Avisos | 2018-07-16
2.9.1. Ver avisos existentes/pasados | 2018-07-16
2.9.2. Agregar nuevos avisos | 2018-07-16
2.9.2.1. Asunto | 2018-07-16
2.9.2.2. Fecha | 2018-07-16
2.9.2.3. Descripción | 2018-07-16
2.9.2.4. Imagen/Foto (si es que es necesaria) | 2018-07-16
2.10. Icono de Proveedores | 2018-08-07
2.10.1.Poder ver los proveedores autorizados en su super cuenta | 2018-08-07
2.10.1.1. Solicitar agregar a proveedores específicos al super administrador | 2018-08-07
2.10.1.2. Solicitar el servicio de algún proveedor | 2018-08-07
2.10.1.2.1. Seleccionar producto del proveedor | 2018-08-07
2.10.1.2.2. Agendar servicio | 2018-08-07
2.10.1.2.3. Hacer pago | 2018-08-07
2.11. Icono de Seguridad | Listo
2.11.1.Dar acceso a visitas y/o proveedores | 2018-08-07
2.11.1.1. Ingresar nombre de la visita o proveedor | 2018-08-07
2.11.1.2. Ingresar hora estimada de llegada | 2018-08-07
2.11.1.3. Acceso con código de barras o QR | Listo
2.11.1.3.1. Crear un código QR para residentes en caso de no tener | Listo
2.11.1.3.2. Crea un código QR para invitados | Listo
2.11.2.Icono Botón de pánico | listo
2.11.2.1. Botón de robo | Listo
2.11.2.2. Botón de incendio | Listo
2.11.2.3. Botón de apagón | listo
2.11.2.4. Botón de accidente | Listo
2.11.3.Aviso que salió de viaje y nadie puede ingresar | 2018-07-24
2.11.3.1. Seleccionar las fechas en las que no estará el residente | 2018-07-24
2.12. Ícono de Votaciones | 2018-07-19
2.12.1.Agregar nueva votación | 2018-07-19
2.12.1.1. Título | 2018-07-19
2.12.1.2. Fecha límite para votación | 2018-07-19
2.12.1.3. Descripción | 2018-07-19
2.12.1.4. Botón “A favor” | 2018-07-19
2.12.1.5. Botón “Abstención” | 2018-07-19
2.12.1.6. Botón “En Contra” | 2018-07-19
2.12.2.Resultados de votaciones anteriores visibles a todos los usuarios | 2018-07-21
3. Funciones del Usuario Directivo | 2018-08-07
3.1. Aprovar presupuestos/gastos del Administrador por medio de un botón de | 2018-08-07
autorización. | 2018-08-07
3.1.1. Poder ver el listado de presupuestos ingresados por el Administrador | 2018-08-07
para poder aprovar o negar el gasto. | 2018-08-07
3.1.1.1.1.1. Lo que se busca con esto es principalmente que el Administrador… | 2018-08-07
3.2. Icono de morosos | 2018-07-24
3.2.1. Poder ver el listado de los Usuarios Residentes con adeudos y las | 2018-07-24
cantidades que adeudan
3.3. Icono Contabilidad | Falta Informacion
3.3.1. Ingresos | Falta Informacion
3.3.1.1. Poder ver el movimiento de ingresos que se han ingresado durante el mes | Falta Informacion
3.3.1.2. Que se pueda filtrar por categorías | Falta Informacion
3.3.1.3. Cantidad total ingresada en el mes | Falta Informacion
3.3.2. Gastos | Falta Informacion
3.3.2.1. Poder ver el movimiento de gastos que se han ingresado durante | Falta Informacion
3.3.2.1.1. Poder ver las fotos y comentarios que amparan el gasto | Falta Informacion
3.3.2.2. Que se pueda filtrar por categorías | Falta Informacion
3.3.2.3. Cantidad total gastada en el mes | Falta Informacion
3.3.3. Reporte Financiero Mensual | Falta Informacion
3.3.3.1. Poder descargar reportes financieros de cualquier mes | Falta Informacion
3.3.4. Reporte Financiero Anual | Falta Informacion
3.3.4.1. Poder descargar reportes financieros de cualquier año | Falta Informacion
3.4. Icono de quejas y sugerencias | 2018-07-17
3.4.1. Poder agregar foto de la queja o sugerencia junto con algún comentario | 2018-07-17
3.4.2. Poder agregar un comentario en quejas y sugerencias ya existentes | 2018-07-17
3.5. Icono de Calendario | 2018-08-07
3.5.1. Poder visualisar los eventos existentes en el calendario | 2018-08-07
3.5.1.1. Poder exportar eventos a su calendario | 2018-08-07
3.6. Icono de Amenidades o Areas Comunes | Listo
3.6.1. Poder visualizar la disponibilidad de áreas comunes y en caso de | 2018-07-17
3.7. Icono de informacion | 2018-07-17
3.7.1. Poder ver información de las cuentas para pagos | 2018-07-17
3.7.1.1. Que le aparezca a cada usuario residente su cuota de mantenimiento | 2018-07-17
3.7.2. Numero telefónico de la caseta de vigilancia | 2018-07-17
3.7.3. Número telefónico de oficina admisitrativa | 2018-07-17
3.7.4. Información de la mesa directiva | 2018-07-17
3.7.4.1. Nombres y puestos de los integrantes | 2018-07-17
3.7.4.2. Numeros telefónicos | 2018-07-17
3.7.5. Telefonos de emergencia | 2018-07-17
3.7.5.1. Bomberos | 2018-07-17
3.7.5.2. Policia | 2018-07-17
3.7.5.3. Etc. | 2018-07-17
3.7.6. Teléfono del super administrador | 2018-07-17
3.7.7. Reglamento. | 2018-07-17
3.7.8. Etc. | 2018-07-17
3.8. Icono de Seguridad | 2018-07-17
3.8.1. Dar acceso a visitas o proveedores | 2018-08-07
3.8.1.1. Ingresar nombre de la visita o proveedor | 2018-08-07
3.8.1.2. Ingresar hora estimada de llegada | 2018-08-07
3.8.1.2.1. La aplicación debera mandar un push notification al | Listo
3.8.2. Icono Botón de pánico | Listo
3.8.2.1. Cuando se presione este botón le llegara una notificación al | Listo
3.8.2.2. Dicha alerta deberá entregarle los siguientes datos al usuario | Listo
3.8.2.2.1. Nombre del usuario residente o administrador | Listo
3.8.2.2.2. Direccion | Listo
3.8.2.2.3. Numero telefonico | Listo
3.9. Avisos | 2018-07-24
3.10. Icono de votaciones | 2018-07-24
3.10.1.Poder votar en caso de que exista alguna encuesta abierta (solo un voto | 2018-07-21
3.10.1.1. Si | 2018-07-21
3.10.1.2. No | 2018-07-21
3.10.1.3. Abstencion | 2018-07-21
3.10.2.Poder visualizar los resultados de cualquier votación previa incluyendo | 2018-07-21
3.11. Icono de Pagos | 2018-08-07
3.11.1.Poder pagar con tarjeta de credito/debito las cuotas de mantenimiento | 2018-08-07
3.12. Icono de proveedores | 2018-08-07
3.12.1.Visualizar los diferentes proveedores disponibles | 2018-08-07
3.12.1.1. Solicitar el servicio de algun proveedor | 2018-08-07
4. Funciones del Usuario Residente: | 2018-08-07
4.1. Icono de morosos | 2018-08-07
4.1.1. Poder ver el listado de los Usuarios Residentes con adeudos y las | 2018-08-07